## Sheet1
Pregunta 1 | [11 empty] | Pregunta 3 | [5 empty] | Pregunta 2
[18 empty] | a | Ingresar nuevo automovil | [7 empty] | b | Ingresar nuevo automovil
| ID Tarea | Nombre Tarea | Precedente | Optimista | Medio | Pesimista | Costo | Duracion media | Desviacion estándar | RC1 | Varianza |  | Riesgo | Probabilidad | Daño |  |  |  | Paso 1 |  |  |  | Puntos |  |  |  |  | Paso 1 |  |  |  | Puntos
| a | Instalación de equipos | - | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0.66667 |  |  |  | A | 70% | 100 | 70 |  |  |  | actores | 1 | Complejo | 3 | [5 empty] | actores | 1 | Complejo | 3
| b | Desarrollo del sistema | - | 3 | 6 | 9 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | B | 10% | 1000 | 100
| c | Contratación de personal | - | 1 | 3 | 5 | 30 | 3 | 0.66667 |  |  |  | C | 0.001% | 100000 | 1 |  |  | Paso 2 | Caso de uso |  |  | Puntos de caso de uso (no ajustados) |  |  |  |  | Paso 2 | Caso de uso |  |  | Puntos de caso de uso (no ajustados)
| d | Prueba manual | b | 2 | 3 | 4 | 40 | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.11111 | [8 empty] | Autenticar Usuario |  |  | 8 | [5 empty] | Autenticar Usuario |  |  | 8
| e | Entrenamiento del personal | c | 3 | 4 | 5 | 20 | 4 | 0.33333 |  |  | Pregunta 4 | [7 empty] | Administrar Equipos |  |  | 13 | [5 empty] | Administrar Equipos |  |  | 13
| f | Prueba de equipos y modificaciones | a | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1.6667 |  |  |  | Fase | Presupuesto Total | Grado de Avance | Gastado | Planificado |  |  | Administrar Vehículos |  |  | 8 | [5 empty] | Administrar Vehículos |  |  | 8
| g | Entrenamiento en el sistema | a,d,e | 3 | 7 | 11 | 10 | 7 | 1.3333 | 1.3333 | 1.7778 |  | Inception | 8000 | 100% | 8500 | 8000 |  |  | Buscar Clientes |  |  | 13 | [5 empty] | Buscar Clientes |  |  | 13
| h | Orientación | c | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |  |  |  | Elaboration | 25000 | 100% | 28000 | 25000 |  |  | Listar vehículo por categoría |  |  | 18 | [5 empty] | Listar vehículo por categoría |  |  | 18
| i | Pruebas del sistema | a,d,e | 2 | 4 | 6 | 80 | 4 | 0.66667 |  |  |  | Construction | 150000 | 70% | 120000 | 120000 |  |  | Administrar plantas de revisión |  |  | 13 | [5 empty] | Administrar plantas de revisión |  |  | 13
| j | Estabilización y prueba final | f | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 |  |  |  | Transition | 15000 | 10% | 1800 | 0 |  |  | Realizar revisión de vehículo |  |  | 18 | [5 empty] | Realizar revisión de vehículo |  |  | 18
| k | Implantación | g,h,i | 1 | 10 | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 4 | [8 empty] | Consultar revisión |  |  | 13 | [5 empty] | Consultar revisión |  |  | 13
[10 empty] | 4.6667 | 2.6247 | [8 empty] | Revisar auto por segunda vez |  |  | 18 | [5 empty] | Revisar auto por segunda vez |  |  | 18
[20 empty] | Registrar cita para revisión |  |  | 13 | [5 empty] | Registrar cita para revisión |  |  | 13
[20 empty] | Cancelar cita de revisión |  |  | 8 | [5 empty] | Cancelar cita de revisión |  |  | 8
[10 empty] | Media | 26
[10 empty] | Desv est | 2.6247 |  | Presupuesto | 198000
[10 empty] | X | 29.8583 |  | P | 153000 | [7 empty] | UUCP | 143 | [7 empty] | UUCP | 143
[10 empty] | Probabilidad | 92.92% |  | G | 139500 |  |  |  |  | Paso 3 | Factores de ajuste | [7 empty] | Paso 3 | Factores de ajuste
[13 empty] | R | 158300 | [5 empty] | TCF | [8 empty] | TCF
[21 empty] | Factor | Descripción | Peso | Clasificacion | Puntaje |  |  |  |  | Factor | Descripción | Peso | Clasificacion | Puntaje
[13 empty] | VC | -18800 |  | VC = G-R |  |  |  |  | T1 | Sistema Distribuído | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | T1 | Sistema Distribuído | 2 | 0 | 0
[13 empty] | VT | -13500 |  | VT = G-P |  |  |  |  | T2 | Tiempo de Respuesta | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | T2 | Tiempo de Respuesta | 2 | 0 | 0
[13 empty] | IRC | 0.88124 |  | IRC = G/R |  |  |  |  | T3 | Eficiencia de usuario final | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | T3 | Eficiencia de usuario final | 1 | 0 | 0
[13 empty] | IRT | 0.91176 |  | IRT = G/P |  |  |  |  | T4 | Procesamiento complejo | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | T4 | Procesamiento complejo | 1 | 0 | 0
[13 empty] | IRC * IRT | 0.80348 | [6 empty] | T5 | Reusabilidad | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | T5 | Reusabilidad | 1 | 5 | 5
[21 empty] | T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 0 | 0
[13 empty] | CAF | 224683.871 |  | CAF = Presupuesto/IRC |  |  |  |  | T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 0 | 0
[13 empty] | TAF | 19.7419 |  | TAF = Tiempo planeado/IRT |  |  |  |  | T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
[21 empty] | T9 | Facilidad de cambio | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | T9 | Facilidad de cambio | 1 | 0 | 0
[13 empty] | VCAF | -26683.871 |  | VCAF = Presupuesto - CAF |  |  |  |  | T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
[13 empty] | VTAF | 14.7419 |  | VTAF = TAF - Tiempo planeado |  |  |  |  | T11 | Seguridad | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | T11 | Seguridad | 1 | 0 | 0
[21 empty] | T12 | Acceso de terceros | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | T12 | Acceso de terceros | 1 | 0 | 0
[13 empty] | IRC' | 58500 | 1.4736 | Presupuesto-G | IRC' = (Presupuesto-G)/(Presupesto-R) |  |  |  | T13 | Entrenamiento especial requerido | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | T13 | Entrenamiento especial requerido | 1 | 0 | 0
[14 empty] | 39700 |  | Presupuesto-R | [7 empty] | Tfactor | 10 | [7 empty] | Tfactor | 10
[24 empty] | TCF | 0.7 | [7 empty] | TCF | 0.7
[13 empty] | IRT' | 58500 | 1.3 | Presupuesto-G | IRT' = (Presupuesto-G)/(Presupesto-P)
[14 empty] | 45000 |  | Presupuesto-P |  |  |  | EF |  |  | TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor) | [5 empty] | EF |  |  | TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor)
[21 empty] | Factor | Descripción | Peso | Clasificacion | Puntaje |  |  |  |  | Factor | Descripción | Peso | Clasificacion | Puntaje
[13 empty] | Si otorgan | 8000 | [6 empty] | F1 | Familiaridad con RUP | 1.5 | 5 | 7.5 |  |  |  |  | F1 | Familiaridad con RUP | 1.5 | 1 | 1.5
[21 empty] | F2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | F2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0
[21 empty] | F3 | Experiencia OO | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | F3 | Experiencia OO | 1 | 2 | 2
[13 empty] | IRC'' | 66500 | 1.3941 | Presupuesto'-G | IRC'' = (Presupuesto'-G)/(Presupesto'-R) |  |  |  | F4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 5 | 2.5 | Experimentado |  |  |  | F4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 1 | 0.5 | Si es un alumno
[14 empty] | 47700 |  | Presupuesto'-R |  |  |  |  | F5 | Motivación | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | F5 | Motivación | 1 | 0 | 0
[21 empty] | F6 | Requerimientos estabilizados | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | F6 | Requerimientos estabilizados | 2 | 0 | 0
[13 empty] | IRT'' | 66500 | 1.2547 | Presupuesto'-G | IRT'' = (Presupuesto'-G)/(Presupesto'-P) |  |  |  | F7 | Trabajadores a tiempo parcial | -1 | 0 | 0 |  |  |  |  | F7 | Trabajadores a tiempo parcial | -1 | 0 | 0
[14 empty] | 53000 |  | Presupuesto'-P |  |  |  |  | F8 | Dificultad del lenguage de prog. | -2 | 0 | 0 |  |  |  |  | F8 | Dificultad del lenguage de prog. | -2 | 0 | 0
[24 empty] | Efactor | 15 | [7 empty] | Efactor | 4
[24 empty] | EF | 0.95 | [7 empty] | EF | 1.28
[24 empty] | EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor) | [8 empty] | EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor)
[23 empty] | AUCP = UUCP * TCF * EF | [8 empty] | AUCP = UUCP * TCF * EF
[24 empty] | AUCP | 95.095 | [7 empty] | AUCP | 128.128
[24 empty] | UCP | 95.095 | [7 empty] | UCP | 128.128
[19 empty] | Paso 4 |  |  | Asumiendo 10 horas hombre |  | Esfuerzo | 950.95 | Horas hombre |  | Paso 4 |  |  | Asumiendo 10 horas hombre |  | Esfuerzo | 1281.28 | Horas hombre
[25 empty] | 160 | [8 empty] | 160
[25 empty] | 5.9434 | Hombre mes | [7 empty] | 8.008 | Hombre mes
Cocomo
[29 empty] | c | 2.5 |  |  | Tiempo | 5.5116 | meses
[29 empty] | d | 0.38 |  |  |  | 1.4529 | personas
[32 empty] | Recorte al 75% |  | 4.1337 | meses
[34 empty] | 1.9372 | personas
[33 empty] | Costo | 6406.4 | Dolares
800
[30 empty] | Inception | Elaboration | Construction | Transition
[29 empty] | Effort | 5% | 20% | 65% | 10%
[29 empty] | Schedule | 10% | 30% | 50% | 10%
[29 empty] | Esfuerzo | 0.4004 | 1.6016 | 5.2052 | 0.8008 | 8.008
[29 empty] | Tiempo | 0.55116 | 1.6535 | 2.7558 | 0.55116 | 5.5116
[29 empty] | Costo | 320.32 | 1281.28 | 4164.16 | 640.64 | 6406.4