## Hoja1
[7 empty] | Costo x credito | 500
Costo x galleta | 0.05 | [6 empty] | Presupuesto | 108000 | Tiempo
Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | caso 1 | P | 54000
g x h | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 |  | G | 54000
| 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 |  |  | R | 54000
Planificado | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000
[7 empty] | caso 2 | P | 54000 |  | VC | -10000
| 150000 | [6 empty] | G | 44000 |  | VT | -4000
Ganado | 7500 | [6 empty] | R | 48000 |  | IRC | 0.91667
Real | 9000 | [9 empty] | IRT | 0.81481
| Presupuesto | 50000 | [8 empty] | CAF | 2.25
| P | 10000 | [8 empty] | TAF | 6.1364
| G | 7500
| R | 9000
[7 empty] | caso 3 | P | 54000 |  | VC | 18000
| VC | -1500 |  | VC = G-R |  |  |  | G | 60000 |  | VT | 6000
| VT | -2500 |  | VT = G-P |  |  |  | R | 42000 |  | IRC | 1.4286
| IRC | 0.83333 |  | IRC = G/R | [6 empty] | IRT | 1.1111
| IRT | 0.75 |  | IRT = G/P | [6 empty] | CAF | 75600
| IRC * IRT | 0.625 | [8 empty] | TAF | 4.5
| CAF | 60000 |  | CAF = Presupuesto/IRC
| TAF | 6.6667 |  | TAF = Tiempo planeado/IRT
| VCAF | -10000 |  | VCAF = Presupuesto - CAF
| VTAF | 1.6667 |  | VTAF = TAF - Tiempo planeado
| IRC' | 42500 | 1.0366 | Presupuesto-G | IRC' = (Presupuesto-G)/(Presupesto-R)
|  | 41000 |  | Presupuesto-R
| IRT' | 42500 | 1.0625 | Presupuesto-G | IRT' = (Presupuesto-G)/(Presupesto-P)
|  | 40000 |  | Presupuesto-P