## Sheet1
Registrar salida temporal
Paso 1 |  |  |  | Puntos
| actores | 1 | Complejo | 3
Paso 2 | Flujo | Transacciones
|  | 3 | Simple | 5
|  |  |  | UUCP | 8
Asumiendo total
|  |  |  | UUCP | 640
Paso 3 | Factores de ajuste
TCF
|  | Factor | Descripción | Peso | Clasificacion | Puntaje
|  | T1 | Sistema Distribuído | 2 | 0 | 0
|  | T2 | Tiempo de Respuesta | 2 | 5 | 10 |  | tiempo de respuesta no menor a 3 segundos
|  | T3 | Eficiencia de usuario final | 1 | 0 | 0
|  | T4 | Procesamiento complejo | 1 | 0 | 0
|  | T5 | Reusabilidad | 1 | 5 | 5 |  | gran grado de reusabilidad
|  | T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 0 | 0
|  | T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 0 | 0
|  | T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
|  | T9 | Facilidad de cambio | 1 | 0 | 0
|  | T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5 |  | nivel nacional en distintas plataformas
|  | T11 | Seguridad | 1 | 0 | 0
|  | T12 | Acceso de terceros | 1 | 0 | 0
|  | T13 | Entrenamiento especial requerido | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Tfactor | 20
[5 empty] | TCF | 0.8
| EF |  |  | TCF = 0.6 + (0.01 * TFactor)
|  | Factor | Descripción | Peso | Clasificacion | Puntaje
|  | F1 | Familiaridad con RUP | 1.5 | 5 | 7.5 |  | familiarizados con RUP
|  | F2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 0 | 0 |  | grupo de trabajo que se conoce buen tiempo y que conoce las herramientas
|  | F3 | Experiencia OO | 1 | 5 | 5 |  | conocen de la metodología OO
|  | F4 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 5 | 2.5 |  | grupo de trabajo que se conoce buen tiempo y que conoce las herramientas
|  | F5 | Motivación | 1 | 0 | 0
|  | F6 | Requerimientos estabilizados | 2 | 0 | 0
|  | F7 | Trabajadores a tiempo parcial | -1 | 0 | 0
|  | F8 | Dificultad del lenguage de prog. | -2 | 0 | 0
[5 empty] | Efactor | 15
[5 empty] | EF | 0.95
EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor)
AUCP = UUCP * TCF * EF
[5 empty] | AUCP | 486.4
[5 empty] | UCP | 486.4
Paso 4 |  |  | Asumiendo 10 horas-hombre x UCP |  | Esfuerzo | 4864 | Horas hombre
160
[6 empty] | 30.4 | Hombre mes
Cocomo
| c | 2.5 |  |  | Tiempo | 9.1502 | meses
| d | 0.38 |  |  |  | 3.3223 | personas
|  |  |  | Recorte al 75% |  | 6.8627 | meses |  | *como se mide el costo en base a esfuerzo, no importa si se hace en más o menos tiempo
[6 empty] | 4.4298 | personas
El tiempo minimo sería de 6.86 meses
[5 empty] | Costo | 24320 | Dolares |  | Se necesitarian 4.43 persona para lograr el tiempo minimo
800
Usando RUP
|  | Inception | Elaboration | Construction | Transition
| Effort | 5% | 20% | 65% | 10%
| Schedule | 10% | 30% | 50% | 10%
| Esfuerzo | 1.52 | 6.08 | 19.76 | 3.04 | 30.4
| Tiempo | 0.91502 | 2.7451 | 4.5751 | 0.91502 | 9.1502
| Costo | 1216 | 4864 | 15808 | 2432 | 24320 |  |  | *el primer caso que se debe trabajar es aquel que supone mayores riesgos