## Sheet1
Fase | Presupuesto | Grado de Avance | Gastado | Programado a la Fecha
Inception | 18000 | 100% | 18500 | 18000
Elaboration | 45000 | 90% | 48000 | 45000
Construction | 250000 | 70% | 180000 | 200000
Transition | 15000 | 10% | 1800 | 0
|  | Presupuesto | 328000 |  | Tarea | mínimo | medio | máximo | precedente | Duración media | Desviación estándar | RC1 | Varianza | RC2 | Varianza |  | Tarea | mínimo | medio | máximo | precedente | Duración media | Desviación estándar | RC1 | Varianza | RC2 | Varianza
|  | P | 263000 |  | a | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.11111 |  |  |  | a | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.11111
|  | G | 235000 |  | b | 2 | 3 | 4 | a | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.11111 |  |  |  | b | 2 | 3 | 4 | a | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.11111
|  | R | 248300 |  | c | 3 | 4 | 5 | b | 4 | 0.33333 | [5 empty] | c | 3 | 4 | 5 | b | 4 | 0.33333
[5 empty] | d | 8 | 12 | 16 | a | 12 | 1.3333 |  |  | 1.3333 | 1.7778 |  | d | 12 | 12 | 12 | a | 12 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | VC | -13300 |  | e | 10 | 11 | 18 | b | 12 | 1.3333 | 1.3333 | 1.7778 |  |  |  | e | 10 | 11 | 18 | b | 12 | 1.3333 | 1.3333 | 1.7778
|  | VT | -28000 |  | f | 9 | 10 | 23 | b | 12 | 2.3333 | [5 empty] | f | 9 | 10 | 23 | b | 12 | 2.3333
|  | IRC | 0.94644 |  | g | 29 | 31 | 33 | d,c | 31 | 0.66667 |  |  | 0.66667 | 0.44444 |  | g | 29 | 31 | 33 | d,c | 31 | 0.66667 |  |  | 0.66667 | 0.44444
|  | IRT | 0.89354 |  | h | 15 | 17 | 25 | e | 18 | 1.6667 | 1.6667 | 2.7778 |  |  |  | h | 15 | 17 | 25 | e | 18 | 1.6667 | 1.6667 | 2.7778
|  | IRC*IRT | 0.84567 |  | i | 16 | 18 | 20 | c | 18 | 0.66667 | [5 empty] | i | 16 | 18 | 20 | c | 18 | 0.66667
[5 empty] | j | 4 | 13 | 16 | f | 12 | 2 | [5 empty] | j | 4 | 13 | 16 | f | 12 | 2
|  | CAF | 346563.4043 |  | k | 7 | 10 | 13 | i,j,h | 10 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | k | 7 | 10 | 13 | i,j,h | 10 | 1 | 1 | 1
|  | TAF | 26.8596 |  | l | 2 | 8 | 14 | g,k | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  | l | 2 | 8 | 14 | g,k | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
[12 empty] | 6.6667 | 3.1269 | 4 | 2.4944 | [8 empty] | 6.6667 | 3.1269 | 2.6667 | 2.1082
|  | VCAF | -18563.4043
|  | VTAF | 2.8596 | [8 empty] | Media | 51 | [10 empty] | Media | 51
[12 empty] | Desv Est | 3.1269 | [10 empty] | Desv Est | 3.1269
|  | IRC' | 93000 | 1.1669 | [7 empty] | X | 56.8683 | [10 empty] | X | 56.8683
|  |  | 79700 | [8 empty] | Probabilidad | 0.96972 |  |  | 0.03028 | [7 empty] | Probabilidad | 0.96972
|  | IRT' | 93000 | 1.4308
65000
Desviación estándar 
=
Varianza de la ruta crítica
Z
=
=
54 - 51
3.13
= 0.958
X - 
